## Gestion del Riesgo de Corru
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar, Actualizar y Aprobar la Política de Administración del Riesgo | Política Administración del Riesgo Ajustada | Comité Institucional de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-06-01
| 1.2 | Publicar la Política de Administración de Riesgos | Publicación de la Política de administración de riesgos en la página web -Cartelera institucional | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-06-01
| 1.3 | Socializar la Política de Administración de Riesgos | Socializar con todo el personal la Política de Administración de Riesgos. | Secretaria General | 2019-03-01 | 2019-06-01
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los procesos conforme a modernización y necesidad del proceso asi como los riesgos de fraudes y delitos electronicos. | Mapa de procesos actualizado | Todos los procesos | 2019-01-01 | 2019-06-01
| 2.2 | Generar los riesgos por proceso de acuerdo a la actualización de manera participativa | Mapa de riesgos institucional actualizado | Todos los procesos | 2019-01-01 | 2019-06-01
| 2.3 | Generar los riesgos de corrupción de acuerdo a la actualización de manera participativa | Mapa de riesgos por corrupción institucional | Todos los procesos | 2019-01-01 | 2019-06-01
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos institucional Actualizado | Publicación en la página web del Mapa de Riesgos institucional por proceso Actualizado-Cartelera institucional | Secretaria General | 2019-05-01 | 2019-06-01
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción Actualizado | Publicación en la página web del Mapa de Riesgos de corrupción Actualizado-Cartelera institucional | Secretaria General | 2019-05-01 | 2019-06-01
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.0 | Revision, ajuste y publicacion del mapa de riesgos en caso de evidenciar cambios | Mapas de riesgos de corrupción ajustados y publicados en la Página Web-Cartelera institucional | Comité Institucional de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-08-01
Subcomponente/proceso 5 seguimiento | 5.1. | Revisar las causas, los riesgos y su evolución y efectividad de los controles. | Publicación del informe de evaluación con corte al 30 de abril de 2019 | Oficina de Control Interno | 2019-05-01 | 2019-05-01
| 5.2. |  | Publicación del informe de evaluación con corte al 31 de agosto de 2019 | Oficina de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-01
| 5.3. |  | Publicación del informe de evaluación con corte al 31 de diciembre de 2019 | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-01-01

## Rendicion de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha inicial | fecha final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Generar una lista de chequeo de la informacion que debe ser publicada de acuerdo a la ley 1712 de 2014, con los responsables de los informes. | Lista de chequeo | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-05-01
| 1.2 | Publicar la totalidad de la Información mínima requerida de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 reglamentada con el Decreto 103 de 2015. | Pagina web actualizada | Todas las Areas | 2019-01-01 | 2019-06-01
| 1.3 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información establecido en el parágrafo 2 del artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | Informe de solicitudes de acceso a la información | Secretaría General | 2019-02-01 | 2019-06-01
| 1.4 | Actualizar El índice de Información Clasificada y Reservada | Indice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Secretaría General | 2019-02-01 | 2019-06-01
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar dos Audiencias de Rendición de cuentas garantizando la participación de la comunidad | Informe de rendicion de cuentas-Convocatoria-Planillas de Asistencia de la Comunidad | Todas las Areas | 2019-02-01 | 2019-12-01
subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar la difusión de los eventos y actividades del Instituto a traves de diferentes medios de comunicación | Publicacion de los diferentes eventos que realice el Instituto | Todas las Areas | 2019-02-01 | 2019-12-01
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar Encuestas de Satisfacción en las Audiencias de Rendición de Cuentas | Publicación de resultados de satisfacción en la página web-Cartelera Institucional | Secretaria General | 2019-02-01 | 2019-12-01

## Atencion al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha incial | Fecha final
1 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Analizar los cambiso generados en el proceso de modernizacion en el proceso de Gestion del Servicio al Cliente | Socializacion con el Proceso de Gestion del Servicio al Cliente los cambios efectuados | Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-07-01
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Clasificar claramente Canales de Atencion al ciudadano | Divulgacion de los canales de atencion al ciudadano a traves de diferentes medios (pagina web, cartelera institucional, redes sociales etc). | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-07-01
|  | 2.2 | Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención | Acto administrativo o acta de responsables de la gestion de los diferentes canales de atencion. | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-07-01
2 |  | 2.3 | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales de atencion. | Facilitar el acceso de la comunidad a los servicios o solicitudes de informacion telefonicamente. | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-07-01
1 | Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura de servicio, fortalecimiento de competencias, entre otras | Capacitaciones en Servicio al Ciudadano | Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-11-01
1 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar la documentacion del proceso de Gestion del Servicio al Cliente y efectuar los ajustes que sean necesarios. | Documentos del proceso aprobados e implementados. | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-07-01
2
3
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medicion de la percepcion de los usuarios con respecto a la calidad y oportunidad de los tramites y/o servicios | Aplicación de Encuesta de satisfaccion | Secretaria Asistencia | 2019-04-01 | 2019-11-01
1

## Transparencia y Acceso a la Inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha incial | fecha final
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Generar formato de revision de la pagina web. | Formato de revision de la pagina web | Secretaria General | 2019-04-01 | 2019-07-01
| 1.2 | Publicacion de informacion sobre la contratacion publica. | Link "Contratacion" con la informacion actualizada de los procesos de contratacion de la entidad. | Secretaria General | 2019-04-01 | 2019-07-01
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Informacion minima obligatoria de tramites y servicios del IDERF | Link "Atencion a Ciudadano - Tramites y Servicios" con la informacion actualizada y articulada con el Sistema Unico de Informacion de Tramites - SUIT para consulta de la comunidad en general. | Secretaria General-Areas Misionales | 2019-04-01 | 2019-07-01
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Identificacion de los Instrumentos de Gestion de la Informacion | Construccion de los Instrumentos de Gestion de la Informacion | Secretaria General | 2019-04-01 | 2019-11-01
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Identificar criterios diferenciales de accesibilidad | Evaluar estrategias para la aplicación del criterio diferencial de accesibilidad | Secretaria General | 2019-04-01 | 2019-11-01
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reporte de las visitas a las redes sociales y la pagina web del IDERF. | Informe de seguimiento de redes sociales y pagina web. Mensual | Contratista de Apoyo | 2019-04-01 | 2019-11-01
| 5.2 | Revision Semestral de la publicacion de la informacion minima obligatoria del Articulo 9 de la Ley 1712 de 2014. | Informe de revision de la publicacion de la informacion minima obligatoria | Control Interno | 2019-04-01 | 2019-10-01
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Racionalizacion de Tramites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | IDERF
| Sector Administrativo | EJECUTIVO |  |  |  | Orden | Territorial
| Departamento: | CUNDINAMARCA |  |  |  | Año Vigencia: | 2019
| Municipio: | Fusagasugá
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas. | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se encuentran cargados en el SUIT | Revisión de los procedimientos internos para optimizar los pasos realizados por los usuarios. | Tiempos de respuesta menores y agilización de la obtención de los tramites. | Area Misional | 2019-03-01 | 2019-07-01
2 | Renovacion del Reconocmiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.
Note on C3: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C5: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H5: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C7: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H7: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C9: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C12: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D12: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E12: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F12: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G12: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H12: Área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I13: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J13: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| Subcomponente 1 Iniciativas | 1.1 | Divulgacion y Socializacion del Codigo de Integridad | Actas de Socializacion | Secretaria General | 2019-06-01
1 |  | 1.2 | Capacitacion en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica | Planillas de Asistencia | Oficina Control Interno | 2019-06-01
|  | 1.3 | Capacitacion en Derecho de Peticion | Planillas de Asistencia | Secretaria General | 2019-05-01