## Gestion del Riesgo de Corru
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar, Actualizar y Aprobar la Política de Administración del Riesgo | Política Administración del Riesgo Ajustada | Comité Institucional de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Se revisó la política de administración del riesgo del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá, de acuerdo a lo establecido por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, donde establecieron las responsabilidades para la definición, evaluación, seguimiento y control de los riesgos de cada uno de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y de seguimiento. | 100% | Politica de administración del Riesgo
| 1.2 | Publicar la Política de Administración de Riesgos | Publicación de la Política de administración de riesgos en la página web -Cartelera institucional | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Se realizó la publicación en la pagina web institucional | 100% | Se recomienda adelantar estas actividades en el ultimo trimestre de 2019 ya que esta proximo a terminar la vigencia
| 1.3 | Socializar la Política de Administración de Riesgos | Socializar con todo el personal la Política de Administración de Riesgos. | Secretaria General | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Se socializó la politica de administración del riesgo con los funcionarios del IDERF y se envio a los correos institucionales | 100% | Se recomienda adelantar estas actividades en el ultimo trimestre de 2019 ya que esta proximo a terminar la vigencia
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los procesos conforme a modernización y necesidad del proceso asi como los riesgos de fraudes y delitos electronicos. | Mapa de procesos actualizado | Todos los procesos | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
| 2.2 | Generar los riesgos por proceso de acuerdo a la actualización de manera participativa | Mapa de riesgos institucional actualizado | Todos los procesos | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
| 2.3 | Generar los riesgos de corrupción de acuerdo a la actualización de manera participativa | Mapa de riesgos por corrupción institucional | Todos los procesos | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos institucional Actualizado | Publicación en la página web del Mapa de Riesgos institucional por proceso Actualizado-Cartelera institucional | Secretaria General | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción Actualizado | Publicación en la página web del Mapa de Riesgos de corrupción Actualizado-Cartelera institucional | Secretaria General | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.0 | Revision, ajuste y publicacion del mapa de riesgos en caso de evidenciar cambios | Mapas de riesgos de corrupción ajustados y publicados en la Página Web-Cartelera institucional | Comité Institucional de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
Subcomponente/proceso 5 seguimiento | 5.1. | Revisar las causas, los riesgos y su evolución y efectividad de los controles. | Publicación del informe de evaluación con corte al 30 de abril de 2019 | Oficina de Control Interno | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Se realizó el seguimiento con corte 30 de abril el dia 18 de junio de 2019, la extemporaneidad del informe se dibio a la incapacidad de La quienera la Jefe de Control Interno. El informe fue publicado en la cartelera y en el mes de agosto que se reactivo nuevamente el funcionamiento de la pagina web institucional fue publicada e http://iderf.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/2019-informe-de-seguimiento-paac-I.pdf | 100% | Informe de seguimiento y evaluación del PAACI Matriz de Seguimiento Pagina web
| 5.2. |  | Publicación del informe de evaluación con corte al 31 de agosto de 2019 | Oficina de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Informe radicado y publicado del seguimiento y evaluación del PAAC - http://iderf.gov.co/transparencia/#1567124262525-b9ac9018-285d | 100% | Informe de seguimiento y evaluación del PAACI Matriz de Seguimiento Pagina web
| 5.3. |  | Publicación del informe de evaluación con corte al 31 de diciembre de 2019 | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.

## Rendicion de cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha inicial | fecha final | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Generar una lista de chequeo de la informacion que debe ser publicada de acuerdo a la ley 1712 de 2014, con los responsables de los informes. | Lista de chequeo | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Se generó la lista de chequeo de acuerdo a la estructura que genera la Plataforma del ITA, donde se en cuentran 13 items | 100% | Lista de Chequeo ITA
| 1.2 | Publicar la totalidad de la Información mínima requerida de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 reglamentada con el Decreto 103 de 2015. | Pagina web actualizada | Todas las Areas | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Se realizó la publicación en la pagina web institucional en el link:http://iderf.gov.co/transparencia/ toda la información de acuerdo a la estructura de Ley de Transparencia y Accdeso a la Información que entrega la plataforma del ITA | 100% | Lista de Chequeo ITA Pagina Web Actualkizada con el boton de Transparencia y Acceso a la Información
| 1.3 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información establecido en el parágrafo 2 del artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | Informe de solicitudes de acceso a la información | Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
| 1.4 | Actualizar El índice de Información Clasificada y Reservada | Indice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar dos Audiencias de Rendición de cuentas garantizando la participación de la comunidad | Informe de rendicion de cuentas-Convocatoria-Planillas de Asistencia de la Comunidad | Todas las Areas | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Se realizó una rendicion de cuentas el día 16 de agosto de 2019, en las instalaciones del Coliseo de Baloncesto, Salon de Tennis de Mesa, con una asistencia de 91 personas en la Cual se presento la gestió del segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 Se realizo Audiencia de Rendición de Cuentas virtual del cuatrenio 2019 -25019 el día 20 de diciembre de 2019 a traves de el canal d YouTube de la Alcaldía Municipal y se visualizo en el siguiente Link: https://www.youtube.com/watch?v=5sNtkl3WrV4&feature=youtu.be, la cual tuvo 125 visualizaciones. | 100% | Listado de Asistencia Cronograma de Rendición de Cuentas Convocatoria Registro Fotografico Publicaciones Redes sociales Encuesntas Link: https://www.youtube.com/watch?v=5sNtkl3WrV4&feature=youtu.be Informe publicado Pagina web institucional Evaluación rendición de cuentas Publicaciones Fan Page Facebook
subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar la difusión de los eventos y actividades del Instituto a traves de diferentes medios de comunicación | Publicacion de los diferentes eventos que realice el Instituto | Todas las Areas | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Se realiza la publicación de todos lo eventos en temas de recreación, deporte, actividad fisica entro otros, que realiza el IDERF, en los diferentes medios de comunicación, Redes sociales https://www.facebook.com/IDERFoficial/ https://www.youtube.com/channel/Prensa IDERF http://iderf.gov.co/ | 100% | Fanpage de Facebook
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar Encuestas de Satisfacción en las Audiencias de Rendición de Cuentas | Publicación de resultados de satisfacción en la página web-Cartelera Institucional | Secretaria General | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Se aplican las Encuentas para evaluar el grado de satisfacción de la Audiencia de Rendición de Cuentas, para la rendición de cuentas del 16 de agosto de manera fisica y para la rendición de cuentas del 20 de diciembre de manera virtual. | 100% | Encuentas de Satisfacción Evaluación rendición de cuentas

## Atencion al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | [6 empty] | Seguimiento
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha incial | Fecha final | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
1 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Analizar los cambios generados en el proceso de modernizacion en el proceso de Gestion del Servicio al Cliente | Socializacion con el Proceso de Gestion del Servicio al Cliente los cambios efectuados | Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-07-01 | Se revisaron los cambios surtidos en la Modernización bajo las resposabilidades establecidas en materia de atención al ciudadano en los manuales de funciones y las funciones d elas dependencias dela estructura organica del IDERF | 100% | ACUERDO No. 001 DE 2018 - ESTRUCTURA ORGANICA
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Clasificar claramente Canales de Atencion al ciudadano | Divulgacion de los canales de atencion al ciudadano a traves de diferentes medios (pagina web, cartelera institucional, redes sociales etc). | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-07-01 | Se clasificaron los canales de comunicación de atención al ciudadano y se publicaron en la pagina web http://iderf.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadanoV2.pdf, y en cartelera institucional | 100% | Evidencia: Registro Fotografico, Publicación página web institucional Publicación en la Cartelera Institucional
|  | 2.2 | Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención | Acto administrativo o acta de responsables de la gestion de los diferentes canales de atencion. | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2020-03-01 | 2020-07-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
2 |  | 2.3 | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales de atencion. | Facilitar el acceso de la comunidad a los servicios o solicitudes de informacion telefonicamente. | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2020-03-01 | 2019-07-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
1 | Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura de servicio, fortalecimiento de competencias, entre otras | Capacitaciones en Servicio al Ciudadano | Secretaria General. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | capacitación de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. | 100% | Listados de Asistencia
1 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar la documentacion del proceso de Gestion del Servicio al Cliente y efectuar los ajustes que sean necesarios. | Documentos del proceso aprobados e implementados. | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medicion de la percepcion de los usuarios con respecto a la calidad y oportunidad de los tramites y/o servicios | Aplicación de Encuesta de satisfaccion | Secretaria Asistencia | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.

## Transparencia y Acceso a la Inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha incial | fecha final | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Generar formato de revision de la pagina web. | Formato de revision de la pagina web | Secretaria General | 2019-04-01 | 2019-07-01 | Formato descargado de la plataforma del ITA con el esquema de publicación de la información minima de Ley de Transparencia y Acceso a la Información | 100% | Archivo de excel con el esquema de publicación ITA, Link https://iderf.gov.co/transparencia-acceso/
| 1.2 | Publicacion de informacion sobre la contratacion publica. | Link "Contratacion" con la informacion actualizada de los procesos de contratacion de la entidad. | Secretaria General | 2019-04-01 | 2019-07-01 | El link se encuentra publicado en https://iderf.gov.co/contratacion/0 y https://iderf.gov.co/transparencia-acceso/#1567127228419-e1a701e5-d65d | 100% | Links publicados en la pagina web institucional
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Informacion minima obligatoria de tramites y servicios del IDERF | Link "Atencion a Ciudadano - Tramites y Servicios" con la informacion actualizada y articulada con el Sistema Unico de Informacion de Tramites - SUIT para consulta de la comunidad en general. | Secretaria General-Areas Misionales | 2019-04-01 | 2019-07-01 | El link se encuentra publicado en el link y https://iderf.gov.co/transparencia-acceso/#1567127472686-46fdd9c6-27f5 | 100% | Links publicados en la pagina web institucional
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Identificacion de los Instrumentos de Gestion de la Informacion | Construccion de los Instrumentos de Gestion de la Informacion | Secretaria General | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Identificar criterios diferenciales de accesibilidad | Evaluar estrategias para la aplicación del criterio diferencial de accesibilidad | Secretaria General | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reporte de las visitas a las redes sociales y la pagina web del IDERF. | Informe de seguimiento de redes sociales y pagina web. Mensual | Contratista de Apoyo | 2020-04-01 | 2020-11-01 |  | 0% | Se recomienda adelantar estas actividades en las fechas establecidas por cronograma.
| 5.2 | Revision Semestral de la publicacion de la informacion minima obligatoria del Articulo 9 de la Ley 1712 de 2014. | Informe de revision de la publicacion de la informacion minima obligatoria | Control Interno | 2019-04-01 | 2019-10-01 | Se realizo la revisión de la información minima a publicar en la pagina web de acuerdo al esquema del ITA, y se reporto een el mes de agosto arrojando como resultado un nivel de cumplimiento del 92% Informe de seguimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 entregado a la Dirección Gneral y a la Secretaría General | 100% | Resultado del reporte del ITA Informe de seguimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Racionalizacion de Tramites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | IDERF
| Sector Administrativo | EJECUTIVO |  |  |  | Orden | Territorial
| Departamento: | CUNDINAMARCA |  |  |  | Año Vigencia: | 2020
| Municipio: | Fusagasugá
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas. | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se encuentran cargados en el SUIT | Revisión de los procedimientos internos para optimizar los pasos realizados por los usuarios. | Tiempos de respuesta menores y agilización de la obtención de los tramites. | Area Misional | 2020-03-01 | 2020-07-01
2 | Renovacion del Reconocmiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.
Note on C3: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C5: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H5: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C7: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H7: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C9: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C12: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D12: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E12: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F12: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G12: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H12: Área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I13: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J13: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Componente 6: Iniciativas adicionales | [5 empty] | Seguimiento
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
| Subcomponente 1 Iniciativas | 1.1 | Divulgacion y Socializacion del Codigo de Integridad | Actas de Socializacion | Secretaria General | 2020-10-01
1 |  | 1.2 | Capacitacion en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica | Planillas de Asistencia | Oficina Control Interno | 2019-06-01 | Asistieron dos funcionarios del IDERF a las capacitaciones de ITA realizadas por la Procuraduria General de la Nación los días 18 de Junio el funcionario John Rojas Tecnico Administrativo y el dia 26 de junio el funcionario Andres Varon - Jefe de Control Interno | 100% | Se recomienda generar capacitaciones y replicar la información con los demas funcionarios de el IDERF
|  | 1.3 | Capacitacion en Derecho de Peticion | Planillas de Asistencia | Secretaria General | 2019-05-01 | 5 DE ABRIL DE 2019 Dra Johana Calderon realizo capacitación | 100% | Listado de asistencia

## Nivel de Cumplimiento (hidden)
COMPONENTE DEL PLAN | No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | No. DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS | No. ACTIVIDADES POR CUMPLIR | % DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
RENDICIÓN DE CUENTAS
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CIUDADANO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
INICIATIVAS ADICIONALES
TOTAL DE ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!